## Controles de Cambio Preproducci
	Modulo	Funcionalidad	Control de Cambios	Estado	Responsable
1	Reportico	Acta de Recibido	No debe verse en reflejado en el informe las actas que fueron eliminadas (inactivas)	Resuelto	Stiv verdugo
2	Reportico	Inventario Funcionario	Suprimir los campos consecutivo de salida, nivel y serie La tabla debe ir organizada de la siguiente manera: 1.Placa ( de manera ascendente) 2. Descripcion 3. Sede 4. Dependencia 5. Estado Elemento 6. Tipo de Bien 7. Cuadrito al final para verificar	Resuelto	Violeta Sosa
4	Reportico	Estado General Inventario Funcionario Radicado	Ajustar de acuerdo a nueva estructura de datos	Resuelto	Violeta Sosa
5	Reportico	Control Historico Radicados	Ajustar de acuerdo a nueva estructura de datos	Resuelto	Violeta Sosa
6	Reportico	Gestion de Movimientos	Suprimir campos marca y serie	Resuelto	Violeta Sosa
8	Levantamiento Fisico	Radicacion Inventario	Se requiere que se registre por dependencia, sede	Resuelto	Stiv verdugo
12	Levantamiento Fisico	Inventario Funcionario	Desempeño de tabla y pdf	Resuelto	Stiv verdugo
13	Reportico	Acta de Recibido, Entradas y Salidas de Almacen	Aproximar la suma del valor total + IVA ya que toco quitarlo de elemento por elemento	Resuelto	Violeta Sosa
15	Reportico	Entradas Almacen	No corresponden los saldos de la entrada con los elementos que se ingresan	Resuelto	Violeta Sosa
16	Levantamiento Fisico	Inventario Funcionario	* Agregar campo espacio fisico para realizar la consulta * Agregar en el reporte el campo espacio fisico * Ajustar el informe de funcionario para que el espacio de firmas no quede separado en hoja aparte de los elementos	Resuelto	Stiv verdugo
17	Consulta inventario funcionario		* Al descargar el archivo .xls, arroja toda la informacion en una misma celda, lo cual no permite trabajar la informaión	Resuelto	Violeta Sosa
18	Sesión		* En ocaciones se cierra la sesión sin haber estado en inactividad.	Resuelto	Violeta Sosa
21	Entrada	Activar Elementos	Modificar la funcionalidad de activar elementos de acuerdo con los cambios ralizados en el registro de elementos	Resuelto	Violeta Sosa
22	Reportes	Entrada pdf	Agregar Criterios Fecha Inicial - Fecha Final	Resuelto	Violeta Sosa
23	Reportes	Salida pdf	Agregar Criterios N° de Entrada y Fecha Inicial - Fecha Final	Resuelto	Violeta Sosa

## Controles de Cambio
N°	Modulo	Funcionalidad	Control de Cambios	Estado	Prioridad	Responsable	Observaciones
1	Inventario Funcionario			No Resuelto	Prioridad 1		* Agregar campo espacio fisico para realizar la consulta * Agregar en el reporte el campo espacio fisico * Ajustar el informe de funcionario para que el espacio de firmas no quede separado en hoja aparte de los elementos
2	Consulta inventario funcionario			No Resuelto	Prioridad 1		* Al descargar el archivo .xls, arroja toda la informacion en una misma celda, lo cual no permite trabajar la informaión
3	Sesión			No Resuelto	Prioridad 1		* En ocaciones se cierra la sesión sin haber estado en inactividad.
4	Gestor de Reportes			No Resuelto	Prioridad 1		* No se puede realizar consultas generales ( Catalogos, grupo, sedes, dependencias)
5				No Resuelto	Prioridad 1
6				No Resuelto	Prioridad 1
7				No Resuelto	Prioridad 1
8				No Resuelto	Prioridad 1
9				No Resuelto	Prioridad 1
10				No Resuelto	Prioridad 1
11				No Resuelto	Prioridad 1
12				No Resuelto	Prioridad 1
13				No Resuelto	Prioridad 1
14				No Resuelto	Prioridad 1
15				No Resuelto
16				No Resuelto
17				No Resuelto
18				No Resuelto
19				No Resuelto
20				No Resuelto
21				No Resuelto
22				No Resuelto
23				No Resuelto
24				No Resuelto
25				No Resuelto